## Кладочные работы
Заказчик: ___________________________________________
Подрядчик: __________________________________________
Работы по строительству
пос. им Крупской, ул. Демидовская 35 (на 2016 г.)
Стены 1. 2-го этажа | [6 empty] | Стоимость выполненых работ
№ | Наименование работ | Ед. Изм. | Общий объем | Выполнено в июне 2015 | Остаток | Стоим.един.измерения
| Облицовка стен входного тамбура кирпичем, | м2 | 18.8222 |  | 18.8222 | 1000 | 0 | 18822.2
| Кладка колонн выхода на эркер (из облицовочного кирпича) | м2 | 8.14 |  | 8.14 | 1000 | 0 | 8140
19 | Расшивка швов кладки: из кирпича (эркер с колоннами) | 1 м2 | 19.0785 |  | 19.0785 | 56 | 0 | 1068.396
| Наружная кладка облицовочным кирпичом 1\2 кирпича | м2 | 215.4682 | 14.955 | 200.5132 | 1700 | 25423.5 | 340872.525
| Расшивка швов кладки: из кирпича ( без вычета проемов) | 1 м2 | 290.74 |  | 290.74 | 56 | 0 | 16281.44
24 | Устройство и разборка деревянных неинвентарных лесов | мп | 32.4 | 16.2 | 16.2 | 100 | 1620 | 1620
| Устройство монолитного перекрытия с отверсием 120х70см. для выхода на чердак, S-6.3м2 | шт | 1 |  | 1 | 13500 | 0 | 13500
| Кладка колонн эркера из чернового кирпича | м3 | 1.2031 |  | 1.2031 | 2700 |  | 3248.4375
| Термобработка колонн эркера керамической краской | м2 | 9.625 |  | 9.625 | 150 |  | 1443.75
| Кладка колонн эркера из облицовочного кирпича | м2 | 6.4625 |  | 6.4625 | 2700 | 0 | 17448.75
| Кладка стены h-60см между колоннами эркера. в-0.25см. с облицовкой | м3 | 1.7009 |  | 1.7009 | 2700 | 0 | 4592.376
| Термобработка стены между колоннами эркера керамической краской | м2 | 5.3712 |  | 5.3712 | 150 |  | 805.68
[7 empty] | 27043.5 | 427843.5545 | 454887.0545
ЗАКАЗЧИК |  | ПОДРЯДЧИК
аванс на июль:
42784.3554
[8 empty] | 36890.3121 | аванс на облицовку
[8 empty] | 5894.0433 | аванс на стены

## Монолитное перекрытие
Вид работ | ед. изм. | объем работ | наименование материала | кол-во материала | цена мат-ла | стоимость материала | цена работы | стоимость работы | общая стоимость объекта
Опалубка для монолитного перекрытия | м2 | 12.962 | монтаж. демонтаж | 0 | 0 | 0 | 150 | 1944.3 | 1944.3
Армиров монолитного перекрытия | мп | 339 | А-III d14 | 288 | 37.22 | 10719.36 | 15 | 5085 | 16449 | 288 | 120 | 168 | 6252.96
|  |  | А-III d8 | 51 | 12.64 | 644.64
Заливка монолитного перекрытия с подъемом бетона на отметку +3.000 вручную | м3 | 1.9905 | бетон с доставкой | 2 | 4500 | 9000 | 2000 | 3981 | 12981
Уход за бетоном | м3 | 13.27 |  |  |  | 0 | 10 | 132.7 | 132.7
Прочие материалы | [5 empty] | 200 |  | 0 | 200
Транспортные расходы | [5 empty] | 2500 |  | 0 | 2500
Накладные расходы | % |  |  | 4 |  | 0 |  | 0 | 0
Итого | [5 empty] | 23064 |  | 11143 | 34207
ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ПОДРЯДЧИК