Объект культурного наследия

По адресу г.Москва, ЦАО, пер. Лебяжий, д.8/4, стр.2

Перечень работ по замене перекрытий мансардного этажа:

в соответствии с проектом, а также

Подготовительный период:

устройство лесов, монтаж лебедок, устройство приемной площадки, защита фасада а месте производства работ, обустройство строительной площадки, геодезия.

Монтаж м/к перекрытия на отм. 8,240 (балок перекрытия).

Отбитие шлака м/к после сварки и резки, обработка м/к грунтом ГФ-21.

Разработка КМД (конструкции металлические деталировочные) на соединение балок.

Устройство «переопирания» существующих стоек с последующим монтажом и вывозом.

Монтаж балок (двутавровые деревянные), обработка балок антисептиком в 2 раза.

Механизмы и оборудование (краны, манипулятор и т.д.)

Разрешительную документацию по проведению данных видов работ предоставляет заказчик.

Срок выполнения работ – 60 календарных дней.

Перечень работ по устройству лестницы на мансардный этаж:

в соответствии с проектом